## Ark1
Pri | Case # | Estimat | Kontakt | Skjema | Endring | Kommentar
2 |  | 3 | Einar | Plan for Livets siste dager (LCP) | Bytte ut dagens skjema med nye skjema - fire deler - jfr epost fra Grethe Skorpen Iversen. Skal hete Livets siste dager og ikke LCP.
3 |  | 15 | Hege | Standardisert skjema for sykepleierrapport | Se eget dokument | Hege har sendt mal på dette
4 |  | 3 | Hege | Sykepleieprosessen | Nytt skjema: problembeskrivelse, målsetting, tiltak, f eks tannstatus, vært hos fotterapeut etc | Kjersti og Hege sender forslag
|  | 0.25 |  | Matkort/ernæringsplan | Utskrift og skjema må ha samme navn: ernæringsplan (ikke matkort)
|  | 0.1 |  | Periodisk stell | Fjernes
|  | 0.1 |  | Tannstatus | Fjernes
|  | 0.1 |  | Stellebeskrivelse | Endre utskrift: må ha utskrift av teksten i selve skjemaet og ikke fra andre skjema
|  |  | Kjell | Statistikker | Se eget dokument
|  | 4 |  | Legemiddelgjennomgang | oversikt over utfylte/mangelfulle skjema på alle pasienter under «Rapporter», som blant annet ved «Beslutningsskjema»
| Ferdig | 0 |  | ESAS skjema | Endring: se epost
| Venter | 6 | Hege | Innkomst | Endring: skille innkomst og oppfølgingssamtale, se prosedyreforslag
|  | 2 |  | Bestemmelse av resturin med blærescanner ( Kan dette skjemaet legges til i skjema kateter og sonder?)
|  | 0.1 |  | Demens medikament effekt | Fjernes
|  | 0.1 |  | Dødsattest | Inaktivt
|  | 1 |  | Enkelt pleienotat | Endres til f.eks observasjoner med hjelpetekst under og oppfølgingsbehov?
1 |  | 2 |  | Rapport over hva som skrives i fritekst | Notater som ikke har noe i strukturerte felter
|  | 0.1 |  | Epikrise, mottatt elektronisk | skjules fra listen
Lav |  | 0.5 |  | Skjema for mobilt rtg |  | Kjersti har innspill
|  | 1 |  | Gitt behovsmedisin | Nytt: Tilsvarende nattrapport. Må ha rubrikk for når det er gitt (kl.slett), hvorfor det er gitt og effekt av gitt legemiddel. På den måten kan lege lett se hva som er brukt mye, når på døgnet og hvilke pleiere som vurdere behov for evt medisin, Gjelder dette alle skift eller er dette personavhengig. Kan være til hjelp for vurdering om pasienten trenger et medikament fast.
|  | 2 |  | Ut med Berger skala
|  | 2 |  | Inn med KDV
|  | 2 |  | Inn med BARS
38.35
Note on E4: mrekdal: Kan legges inn i sykepleienotat, se vedlegg.